## Backlog
ID | Théme | Projet | User story/Tâches technique | Priorité | Description | Commentaires | State | Date
1 | Conception | Ruahatu - Services | Concevoir un premier modèle | 48000 | Concevoir le modèle « V1 » avec les entités suivantes : - utilisateur - poisson - aquarium - pays - Famille de poissons - Poissons d'aquarium Un aquarium appartient à un utilisateur Un poisson appartient à une famille de poissons et provient d'un pays. Un poisson d'aquarium appartient à un utilisateur. Ce poisson peut faire référence à un "type de poissons" (poisson) existant. |  | DONE | XX/XX/2010
2 | Modèle | Ruahatu - Services | Développer le modèle dans un projet basé sur play framework | 47000 | Faire des tests unitaires pour tester la robustesse du modèle |  | DONE | XX/XX/2010
3 | Données/Tests | Ruahatu - Services | Créer un jeux de données | 46000 | Pour les tests. Dans un fichier au foramt yaml. |  | DONE | XX/XX/2010
4 | REST | Ruahatu - Services | URL REST d’accès aux données | 45000 | Celles-ci doivent renvoyer du JSON. Tester. | Les Tests sont à finir. | DONE | XX/XX/2010
5 | Sécurité | Ruahatu - Services | Sécuriser les URL REST d'accès aux données | 44000 | Lorsqu'elles concernent des informations d'un utilisateur en particulier, celles-ci doivent être accessibles uniquement par celui-ci. Créer un rôle ADMIN et un rôle utilisateur standard pour commencer. Modifier la base dans ce sens si besoin. L’ADMIN peut tout faire. Tester. |  | DONE | 2011-01-14
6 | Conception | Ruahatu - Client | Réfléchir à la conception de la partie cliente (JavaScript, HTML, CSS) | 43000 | Basée probablement sur JQuery. Au minimum certaines décisions devront être prises et du refactor de code en continu sera ensuite fait. |  | DONE | XX/XX/2010
7 | Conception | Ruahatu - Client | Réfléchir à la disposition des composants et les différents écrans à créer. | 42000 |  |  | DONE | XX/XX/2010
8 | Affichage/Lecture | Ruahatu - Client | Afficher l’ensemble des poissons | 41000 | Ajouter des filtres (au minimum le nom, le pays et la famille), la pagination et la possibilité de rechercher dans des termes du tableau. Tests Selenium. |  | DONE | XX/XX/2010
9 | Affichage/Lecture | Ruahatu - Client | Afficher la page d’un poisson | 40000 | Tests Selenium. |  | DONE
10 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher l'ensemble des poissons possédés | 39000 | Affichable uniquement par le "propriètaire". Sous forme de tableau. Ajout de filtres sur les attributs de base. (Ajout de filtres sur les informations de l'entité Poisson). Ajout d’un filtre sur l'aquarium (nom) du poisson. Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | DONE
11 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher l’ensemble des informations personnelles | 38000 | Utilisateur en partie Ne pas oublier que ensuite celle-ci seront modifiables Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | TO DO
12 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher des données agrégées non modifiables | 37000 | Nombre d'aquariums, nombre de poissons… Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | TO DO
13 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher l'ensemble des aquariums possédés | 36000 | Sous forme de tableau Ajout de filtres sur les attributs de base Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | DONE
14 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher la page d'un poisson d'aquarium | 35000 | Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | DONE
15 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher la page d'un aquarium | 34000 | Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | DONE
16 | Affichage/Lecture/Tableau de bord | Ruahatu - Client | Afficher la liste des poissons d’un aquarium sur la page de celui-ci | 33000 | Minimiser au possible le nombre de pages/regrouper les composants. |  | TO DO
17 | REST | Ruahatu - Services | URL REST de modification aux données | 32000 | Celles-ci doivent recevoir du JSON. Tester. |  | TO DO
18 | Sécurité | Ruahatu - Services | Sécuriser les URL REST de modification aux données | 31000 | Les inforamtions d'un utilisateur ne peuvent être modifiés que par lui ou un administrateur. |  | TO DO
19 | Affichage/Modification | Ruahatu - Client | Modification de la fiche d'un poisson, d'un pays, d'une famille de poisson | 30000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. Tests Selenium. |  | TO DO
20 | Affichage/Modification | Ruahatu - Client | Modification d'un poisson | 29000 | Tests Selenium. |  | TO DO
21 | Affichage/Modification | Ruahatu - Client | Modification des informations personnelles | 28000 | Tests Selenium. |  | TO DO
22 | Affichage/Modification | Ruahatu - Client | Modification d'un aquarium | 27000 | Tests Selenium. |  | TO DO
23 | Affichage/Création | Ruahatu - Client | Création d'un poisson | 26000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. |  | TO DO
24 | Affichage/Création | Ruahatu - Client | Création d’une famille de poissons | 25000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. |  | TO DO
25 | Affichage/Création | Ruahatu - Client | Création d'un pays | 24000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. |  | TO DO
26 | Affichage/Création | Ruahatu - Client | Création d'un utilisateur | 23000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. |  | TO DO
27 | Affichage/Création | Ruahatu - Client | Création d'un poisson d'aquarium | 22000 | Admin et utilisateur "propriétaire" |  | TO DO
28 | Affichage/Création | Ruahatu - Client | Création d’un aquarium | 21000 | Admin et utilisateur "propriétaire" |  | TO DO
29 | Affichage/Ajout d'un "lien" | Ruahatu - Client | Ajout d’un poisson à un aquarium | 20000 | Admin et utilisateur "propriétaire" |  | TO DO
30 | Affichage/Ajout d'un "lien" | Ruahatu - Client | Suppression d’un poisson d’un aquarium | 19000 | Admin et utilisateur "propriétaire" |  | TO DO
49 | REST | Ruahatu - Services | URL REST de suppression des données | 18600 |  |  | TO DO
50 | Sécurité | Ruahatu - Services | Sécuriser les URL REST de suppression des données | 18300 | Les inforamtions d'un utilisateur ne peuvent êtresupprimé que par lui ou un administrateur. |  | TO DO
31 | Affichage/Suppression | Ruahatu - Client | Suppression d'un poisson | 18000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. Si l'on supprime un Poisson (on supprime en aucun cas un poisson d'aquarium de "ce type"). ATTENTION : Ne pas oublier les relations entre entités (mise à jour et suppression). Dans le cas de certaine suppression bien gérer les cas particulier. Bien Tester. |  | TO DO
32 | Affichage/Suppression | Ruahatu - Client | Suppression d’une famille de poissons | 17000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. ATTENTION : Ne pas oublier les relations entre entités (mise à jour et suppression). Dans le cas de certaine suppression bien gérer les cas particulier. Bien Tester. |  | TO DO
33 | Affichage/Suppression | Ruahatu - Client | Suppression d'un pays | 16000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. ATTENTION : Ne pas oublier les relations entre entités (mise à jour et suppression). Dans le cas de certaine suppression bien gérer les cas particulier. Bien Tester. |  | TO DO
34 | Affichage/Suppression | Ruahatu - Client | Suppression d'un utilisateur | 15000 | Seulement par l'administrateur dans un premier temps. ATTENTION : Ne pas oublier les relations entre entités (mise à jour et suppression). Dans le cas de certaine suppression bien gérer les cas particulier. Bien Tester. |  | TO DO
35 | Affichage/Suppression | Ruahatu - Client | Suppression d'un poisson d'aquarium | 14000 | Admin et utilisateur "propriétaire". Si l'on supprime un aquarium avec des poissons, on ne supprimer pas forcément les poissons automatiquement (demander à l'utilisateur). ATTENTION : Ne pas oublier les relations entre entités (mise à jour et suppression). Dans le cas de certaine suppression bien gérer les cas particulier. Bien Tester. |  | TO DO
36 | Affichage/Suppression | Ruahatu - Client | Suppression d’un aquarium | 13000 | Admin et utilisateur "propriétaire". ATTENTION : Ne pas oublier les relations entre entités (mise à jour et suppression). Dans le cas de certaine suppression bien gérer les cas particulier. Bien Tester. |  | TO DO
37 | Première mise en production | Ruahatu - Client | Faire tester les fonctionnalités par un tiers | 12000 |  |  | TO DO
38 | Première mise en production | Ruahatu | Demander à un tiers de vérifier le code, des conseils… | 11000 |  |  | TO DO
39 | Première mise en production | Ruahatu - Client | Faire un design propre. Demander des conseils si besoin. | 10000 |  |  | TO DO
40 | Première mise en production | Ruahatu - Client | Passer par des validateurs (CSS, html, JavaScript) | 9000 |  |  | TO DO
41 | Première mise en production | Ruahatu - Client | Diffusion | 8000 | Créer des articles sur le développement de l'application pas à pas (blog). Bien le diffuser pour avoir des retours critiques (Twitter, blog...) |  | TO DO
42 | Première mise en production | Ruahatu | Domaines | 7000 | Acheter les noms de domaines adéquats pour la diffusion | ruahatu.fr et ruahatu.com achetés. | DONE
43 | Première mise en production | Ruahatu - Client | Liens associatif | 6000 | Réfléchir à des liens avec des associations aquariophile. L’aide d’un tiers, voir d’une association pour le contenu (news, fiches poissons) serais appréciable. |  | TO DO
44 | Première mise en production | Ruahatu - Client | Booster le référencement | 5000 | Annuaires. Liens. Méta tag. Regarder les techniques à la mode. |  | TO DO
45 | CRUD | Ruahatu - Services | Mettre en place le module CRUD de play | 4000 |  |  | DONE | XX/XX/2010
46 | Sécurité | Ruahatu - Services | Sécuriser l'accès aux "url CRUD" | 3000 |  |  | DONE | XX/XX/2010
47 | Affichage/Création | Ruahatu | Création d'un compte par un tiers | 2000 |  |  | CHECKOUT
48 | Image | Ruahatu | Gestion des images | 1000 | Possibilité de liens "externes" ou d'une autre solution. Dans l'idée que les URL REST et le côté vue de l'application soient disjointes. |  | TO DO
51 | Maven | Ruahatu | Utiliser le module maven |  |  |  | DONE

## Bugs
Numéro | Date saisie | Projet | Titre | Commentaire
1 | 2011-01-16 | Ruahatu - Services | Services Web pas assez respectueux des principes REST
2 | 2011-01-16 | Ruahatu - Client | Affichage - Liste poissons pas assez testé (Selenium)
3 | 2011-01-16 | Ruahatu - Client | Authentification pas assez testé